SMART LOCKER IoT

Rekap Status Backend & Rencana Firmware ESP32

Capaian sesi pengerjaan, status per bagian, dan arah langkah berikutnya

# 1. Ringkasan

Dokumen ini merangkum capaian sesi pengerjaan backend (± 7 jam), status pekerjaan setiap bagian, serta urutan kerja yang disarankan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebelum demo.

Kesimpulan Backend: selesai 100% dan sudah live di production. Firmware ESP32: belum dimulai (0%). Bagian ini masih menjadi tanggung jawab backend/firmware sesuai tabel pembagian tugas di README.md. Kontrak API sudah siap sehingga pengerjaan bisa langsung dimulai. Langkah berikutnya: buat skeleton firmware dan wifi_client (tanpa hardware lengkap), sambil mengonfirmasi kesiapan hardware ke Alfian.

# 2. Rekap Sesi Hari Ini

Pekerjaan backend diselesaikan dalam lima batch dan seluruhnya sudah berjalan di production.

| Batch | Cakupan | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 endpoint pelanggan | Live di production |
| 2 | 2 endpoint firmware + 3 service | Live di production |
| 3 | 4 endpoint admin + JWT | Live di production |
| 4 | Rate limiter + FCM | Live di production |
| 5 | Reports + stats | Live di production |

## Total capaian

- 14 endpoint REST live di production

- 8 service module

- Middleware autentikasi dan rate limiter

- Job scheduler (rotasi QR + timeout)

- Notifikasi push FCM siap digunakan

- Autentikasi JWT

- Seluruh penyimpanan data menggunakan Firestore

- Dokumentasi lengkap

- Tidak ada kebocoran secret

# 3. Cakupan Kebutuhan Fungsional SKPL

Seluruh 20 kebutuhan fungsional (SKPL-F-SL-01 sampai SKPL-F-SL-20) sudah ter-cover di sisi backend.

| Kelompok | Ter-cover | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Web pelanggan | 7 dari 7 | Backend siap; web dapat diintegrasikan ke production URL. |
| App petugas | 5 dari 5 | Backend siap; integrasi FCM di sisi app Flutter masih perlu dikerjakan. |
| Sistem / firmware | 8 dari 8 | Kontrak API siap; implementasi firmware ESP32 belum dimulai. |

# 4. Status Pekerjaan per Bagian

## 4.1 Backend: selesai

| Item | Status |
| --- | --- |
| Setup hosting + Firestore production | Selesai |
| Route lockers, rentals, firmware, admin, dan auth | Selesai |
| Service unique_code + hashing | Selesai |
| Service command_queue | Selesai |
| Service qr_token_rotator | Selesai |
| Service timeout_monitor | Selesai |
| Service rate_limiter | Selesai |
| Integrasi FCM push notification | Selesai |
| Pemeliharaan docs/API.md agar tetap mutakhir | Selesai |
| Dokumentasi progress | Selesai |

## 4.2 Firmware ESP32: belum dimulai

Firmware adalah bagian dari scope backend/firmware. Lima modul yang perlu dibuat:

| Modul | Fungsi |
| --- | --- |
| wifi_client | Menghubungkan ESP32 ke WiFi kampus (mode STA). |
| backend_poller | Polling /api/firmware/esp32_01/poll setiap 2 detik dan mengeksekusi perintah unlock. |
| lock_control | Mengontrol relay + solenoid per locker (indeks 0–3). |
| door_sensor | Membaca sensor magnet dengan debounce; mendeteksi pintu terbuka/tertutup. |
| event_reporter | POST ke /api/firmware/esp32_01/report saat status pintu berubah. |

File pendukung yang juga perlu disiapkan:

- config.h (SSID WiFi, base URL backend, pin mapping)

- platformio.ini atau setup .ino

- main.cpp (setup + loop)

- hardware/wiring_diagram.png (dikoordinasikan dengan Alfian)

## 4.3 Bagian anggota lain (di luar scope backend/firmware)

| PIC | Tanggung jawab | Status |
| --- | --- | --- |
| Reza | Web pelanggan, app Flutter petugas, dan integrasi FCM di app | Belum mulai |
| Alfian | Wiring fisik, casing locker, RAB, dan kalibrasi sensor | Belum mulai |

# 5. Sisa Pekerjaan Sebelum Demo

| No | Pekerjaan | PIC | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firmware ESP32 | Backend/firmware | Belum mulai; kontrak API sudah siap. |
| 2 | Integrasi FCM di app Flutter | Reza | Pasang Firebase Messaging dan panggil /api/admin/register-device. |
| 3 | Pembersihan data testing di Firestore | Backend | Hapus rental lama agar laporan demo bersih. |
| 4 | Ganti password default | Backend | Akun admin dan petugas masih memakai password default. |
| 5 | Merge ke main | Semua | Buat Pull Request setelah semua pihak konfirmasi. |

# 6. Estimasi Pekerjaan Firmware

Firmware lebih berat daripada backend. Backend selesai dalam satu sesi karena kontrak API sudah jelas, pengujian lokal cepat, dan tidak membutuhkan hardware fisik. Firmware berbeda karena:

- membutuhkan hardware fisik (ESP32, relay, solenoid, sensor magnet);

- bergantung pada wiring yang dikerjakan Alfian;

- debugging lewat serial monitor lebih lambat;

- membutuhkan WiFi kampus yang stabil;

- sensor magnet perlu dikalibrasi secara fisik.

Estimasi per modul, dengan asumsi hardware sudah siap:

| Modul | Estimasi |
| --- | --- |
| wifi_client + tes koneksi | 1–2 jam |
| backend_poller (parsing JSON, eksekusi perintah) | 3–4 jam |
| lock_control (relay 4 channel) | 2–3 jam |
| door_sensor (debounce, mapping) | 2–3 jam |
| event_reporter | 2 jam |
| Integrasi + tes end-to-end | 4–6 jam |
| Total | ± 14–20 jam kerja efektif |

Sekitar 60% firmware (skeleton, wifi_client, backend_poller, event_reporter) dapat ditulis dan diuji tanpa hardware lengkap, cukup dengan satu ESP32 dan mock. Secara realistis, pekerjaan ini membutuhkan beberapa sesi kerja.

# 7. Urutan Kerja dan Langkah Berikutnya

| Prioritas | Pekerjaan | Kebutuhan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tanya Alfian: satu set hardware (1 ESP32, 1 relay, 1 solenoid, 1 sensor magnet) sudah siap atau belum | Komunikasi dengan Alfian |
| 2 | Skeleton firmware (firmware/src/, 5 file stub) + wifi_client | Hanya ESP32 |
| 3 | backend_poller + event_reporter | ESP32; uji parsing dan HTTP ke production URL, tanpa relay/solenoid |
| 4 | lock_control + door_sensor | Hardware tersedia |
| 5 | Integrasi + tes end-to-end 4 locker | Hardware lengkap |

## Panduan memulai

- Hardware belum siap: mulai firmware secara paralel dengan mock (prioritas 2 dan 3).

- Hardware sudah siap: langsung kerjakan firmware lengkap, mulai dengan test bench 1 locker.

## Pekerjaan pendukung (opsional)

- Buat cheat sheet endpoint versi ringkas untuk Reza (turunan dari docs/API.md).

- Latihan alur demo dari sisi web: scan → rent → tutup → buka → end.

Penutup Backend selesai; firmware 0%. Sisa pekerjaan besar, tetapi terukur dan bisa dicicil per modul.